## Лист1
№ п/п | Задачи | Оценка в днях | Описание задачи или Суть задачи или цель. ОПИСАТЬ ДЕТАЛЬНО | Демо
Спринт 1 |  |  |  | 1. Дата празднования, список приглашенных, бюджет, программа мероприятия от встречи первых гостей и их поселения до момента, когда все разъедутся.
1 | Определить дату празднования | 1 | Определить дату
2 | Составить список приглашенных | 1
3 | Оценить бюджет мероприятия | 1 | Определить бюджет на празднование, трансфер и жилье для гостей.
4 | Разработать программу мероприятия. | 3 | Банкет, дополнительные развлечения, ведущий, музыка, фото/видео съемка, фейервек, оформление зала (цветы и аэродизайн), пригласительные и номера столиков, книга пожеланий, памятные подарки гостям.
Спринт 2 |  |  |  | 2. Показать исполнителей каждого пункта мероприятия, утвердить текст пригласительных, виш-лист, а также маршруты гостей.
1 | Выбор исполнителей на мероприятие, бронирование услуг и ресторана/банкетного зала | 5 | Заказать услуги исполнителей, исходя из утвердженного на Демо 1 плана
2 | Написать текст пригласительных на всех нужных языках. | 1
3 | Составить виш-лист подарков на нужных языках. | 3 | Список, подарков, какие хотела бы именинница
4 | Выбрать оптимальные варианты приезда гостей. | 5 | По каждому населенному пункту/области (для нескольких населенных пунктов рядом) выбрать оптимальные маршруты, для гостей из других стран узнать правила, ограничения и т.п. для поездки
Спринт 3 |  |  |  | Предоставить список гостей, утвердить варианты трансфера и размещения
1 | Заказать пригласительные, а также прочую печатную продукцию | 5
2
3 | Взять почтовые и электронные адреса гостей, разослать пригласительные и их электронные варианты, а также рекомендации по поездке на юбилей. | 3
4 | Дождаться подтверджения гостей, кто приедет. | 2
5 | Подобрать варианты трансфера и размещения гостей | 2
Спринт 4 |  |  |  | Показать подарки, готовую схему прибытие-трансфер-размещение для всех гостей
1 | Заказать памятные подарки | 5
2 | Бронировать жилье | 1
3 | Договориться за трансфер с аэропорта/вокзала (аренда авто) | 2
4 | Промежуточные встречи с ведущим, музыкантами, кондитером, исполителями по аэродизайну и флористами
Спринт 5 |  |  |  | еще раз схема мероприятия с корректировками и запасными решениями, если таковые пришлось задействовать.
1 | Уточнить у гостей насчет времени прибытия. | 2
2 | Накануне праздника прозвонить всех исполнителей | 1
Спринт 6 |  |  |  | Удачное мероприятие
1 | Провести трансфер и размещение гостей | 1
2 | Отвезти торт/спиртное/фрукты в ресторан. | 1
3 | Оформить банкетный зал | 1
4 | Следить за ходом мероприятия | 3
5 | Провести трансфер из гостиницы | 1
6 | Отвезти подарки домой имениннице. | 1